Отчет

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

МБОУ СОШ №6

за 2019 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие ресурса на официальном сайте ОО, обеспечивающего прохождение онлайн опросов всеми участниками образовательного процесса. | Создание указанного ресурса на официальном сайте ОО. | январь-март 2019г. | Бызова Юлия Петровна-директор школы Красиков Павел Андреевич, лаборант кабинета информатики | ресурс на официальном сайте ОО размещен | 11.02.2019 |  |
| Недостаточное функционирование системы взаимодействия с потребителями образовательных услуг через прием обращений, информирование о ходе рассмотрения обращений с использованием электронной почты, телефона и электронных ресурсов на официальном сайте ОО. | Регулярное информирование потребителей образовательных услуг о приеме обращений в ОО и ходе рассмотрения обращений посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте ОО, информационном стенде, выступлений на общешкольных и классных родительских собраниях. | март, август 2019 г. | Бызова Юлия Петровна-директор школы Окулова Галина Евгеньевна зам. директора по ВР Красиков Павел Андреевич, лаборант кабинета информатики, классные руководители 1-11 классов | информирование потребителей образовательных услуг о приеме обращений осуществляется через сайт ОО, а также информация размещается на информационном стенде ОО | 28.03.2019 26.08.2019 |  |
| Недостаточный уровень информированности населения об услугах оказываемых ОО во внеурочное время. | - размещение информации об услугах, оказываемых ОО во внеурочное время на официальном сайте ОО - регулярное обновление данной информации на школьных информационных стендах; - информирование населения об услугах, оказываемых ОО во внеурочное время во время публичных выступлений (общешкольные родительские собрания, публичный отчёт о деятельности ОО и др.). | январь - май 2019 г. | Бызова Юлия Петровна-директор школы Окулова Галина Евгеньевна зам. - директора по ВР Красиков Павел Андреевич - лаборант кабинета информатики | - Информация об услугах, оказываемых ОО во внеурочное время размещена на официальном сайте ОО. - Население информируется на общешкольных и классных родительских собраниях | Регулярно в течение всего периода Информирование осуществляется через классных руководителей, на общешкольных родительских собраниях (согласно графику), сайт образовательного учреждения |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость проведения анализа запросов участников образовательного процесса для расширения спектра и повышения качества услуг дополнительного образования. | Проведение опроса с целью изучения потребностей потребителей образовательных услуг в сфере дополнительного образования. | март, август 2019г. | Бызова Юлия Петровна-директор школы Мякишева Юлия Сергеевна - зам. директора по УВР Окулова Галина Евгеньевна зам. директора по ВР | Разработан опросник " Изучение потребностей потребителей образовательных услуг в сфере дополнительного образования " Опрос проведен среди обучающихся и и их родителей | 18.03.2019 среди обучающихся был проведен опросник " Изучение потребностей потребителей образовательных услуг в сфере дополнительного образования " Среди родителей данный опросник был проведен 29.03.2019, 26.08.2019 |  |
| Потребность субъектов образовательного процесса в получении различных видов помощи (психолого-педагогической, медицинской и социальной). | Разработка и внедрение плана мероприятий по оказанию различных видов помощи (психолого-педагогической, медицинской и социальной). | В течение года | Бызова Юлия Петровна - директор школы Мякишева Юлия Сергеевна - зам. директора по УВР Окулова Галина Евгеньевна зам. директора по ВР Ищенко Галина Викторовна зам. директора по ПВ Райлян Ю.Н. педагог -психолог Южакова Татьяна Васильевна -медицинский работник | Планы разработаны | В течение 2018-2019 учебного года был разработан план мероприятий по оказанию различных видов помощи (психолого-педагогической, медицинской и социальной). Внедрение этого плана началось с 01.09.2020г |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость разработки, внедрения адаптированных образовательных программ и создание комфортных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | Размещение адаптированных основных общеобразовательных программ на официальном сайте ОО | март, сентябрь 2019г. | Мякишева Юлия Сергеевна - зам. директора по УВР Красиков Павел Андреевич, лаборант кабинета информатики | Адаптированные основные общеобразовательные программы на официальном сайте ОО размещены | Адаптированные основные общеобразовательные программы на официальном сайте ОО размещены. 02.09.2020 информация по адаптированным основным общеобразовательным программам актуализирована |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня доброжелательности и вежливости работников ОО | Проведение семинаров-тренингов, направленных на повышение уровня доброжелательности и эмпатии работников ОО | В течение года | Бызова Юлия Петровна, директор школы Мякишева Юлия Сергеевна - зам. директора по УВР Окулова Галина Евгеньевна зам. директора по ВР Райлян Ю.Н., педагог-психолог Южакова Татьяна Васильевна, медицинский работник | Работникам ОО был проведен тренинг на повышение уровня доброжелательности и эмпатии |  | 16.05.2019 14.10.2019г |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня компетентности работников ОО. Повышение уровня качества предоставляемых образовательных услуг. | Повышение уровня компетентности работников ОО посредством участия в программах повышения квалификации, постоянно действующих семинарах, семинарах-практикумах, вебинарах, конференциях, а также через дистанционные обучающие программы. Изучение и внедрение в практику ОО педагогического опыта школ-лидеров. | В течение года | Бызова Юлия Петровна - директор школы Мякишева Юлия Сергеевна - зам. директора по УВР Окулова Галина Евгеньевна зам. директора по ВР | Повышение уровня компетентности работников ОО посредством участия в программах повышения квалификации, постоянно действующих семинарах, семинарах-практикумах, вебинарах, конференциях, а также через дистанционные обучающие программы проводится регулярно, согласно плана МБОУ СОШ №6 |  | Регулярно, в течение всего периода |

Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Об обрашваннн в Российской Федерации".

Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайге для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".